## Sheet1
자판기 출하 및 관리솔루션 개발일정표
1. 자판기 일정
순번 | 구분 | 항목 | 완성일정 | 비고
1 | 결제연동 | 결제단말기 한국 수령 | 3월 21일
|  | 결제단말기 중국공장 1차전달 | 3월 23일
|  | 추가 네트웍 케이블 수령 | 3월 27일
|  | 추가 네트웍 케이블 중국공장 수령 | 3월 31일
|  | 결제단말기 중국공장 2차전달 | 4월 7일
|  | 카드결제 연동테스트 완성 | 4월 16일
2 | 한글화 | 자판기 키오스크 한글화 진행 착수 | 앞단은 한글화 이미 되어 있음.
|  | 자판기 키오스크 한글화 QA 진행 | 진행 대기
3 | LED 장착 | 자판기 LED 광고판 부착 점검 | 6월 16일
|  | 외관 디자인 조정 | 4월 29일
|  | 제품규격 및 도면 전송 | 4월 29일
4 | 인증 장비 출고 | 인증심사용 QC (공장방문 점검) | 진행대기
|  | 인증심사용 2대 출고 | 6월 16일
5 | KC인증 | 자판기 회로도 | 4월 29일
|  | 자판기 BOM LIST | 4월 29일
|  | KC인증, 전기안전시험검사 진행 | 7월 말 예정
인증심사 완료 (3개월)
6 | 정식 출고 | 인증심사 완료 후, 잔량 2대 중국 출고 | 진행 대기
7 | 정식 통관 | 잔량 2대 통관 | 진행 대기
8 | 대금 | 1차 50% 지급 후 인증용 2대 선출고, RMB 82,100 | 4월 2일
|  | 2차 50% 인증완료 후 나머지 2대 출고, RMB 82,100 | 진행 대기
2. 관리솔루션 개발일정표
순번 | 구분 | 항목 | 일정 | 비고
1 | 웹관리통합관리 솔루션 | 웹 통합관리솔루션 한글화 | 5월 22일 | https://xzyvend.com/ 계정: first_admin 비번: First1234
|  | 한글화 QA 테스트 및 매뉴얼 정의 | 진행대기
2 | api | 1) 매장관리자가 신청하면 계정을 등록 인증하는 인증 API >> 三、 核⼼业务接⼝ -> 3.4 ⽤⼾管理接⼝ -> 3.4.2 新增⽤⼾信息 >> 三、 核⼼业务接⼝ -> 3.5 运营商管理接⼝ -> 3.5.2 新增运营商 | 5월 22일 | 1번 API는 사업자상호, 사업자등록번호, 담당자성명, 휴대폰, 메일, 비번등 정보를 받아 제조사 백단에 보내주면, 제조사 관리툴에서 해당 매장의 서브 계정을 자동 생성 - 제조사 백단에서 제공되는 아래 자료에 따라 API를 통해 전송하여 해당 계정 생성 가능. >> 사업자계정: 사업자명, 순번(기본1). 국가, 메일 >> 유저계정: 유저명, 사업자명(일치해야 함), 계정, 비번
|  | 2) 자판기 정보 API (자판기ID, 자판기이름, 자판기 매장주소 등) >> 三、 核⼼业务接⼝ -> 3.1 设备管理接⼝ -> 3.1.1 查询所有设备信息 | 구현되어 있음.
|  | 3) 자판기 상품 정보 API (재고상품 SKU, 재고수량, 재고부족, 재고보충일자) >> 三、 核⼼业务接⼝ -> 3.2 商品管理接⼝ >> 消息队列对接技术⽂档->3.1 缺货提醒队列, 3.2 设备状态队列, 3.3 补货通知队列 | 5월 22일
|  | 4) 매출 정보 API (요약, 일간/주간/월간/연간 매출, 제품별 매출) >> 三、 核⼼业务接⼝ -> 3.6 销售统计接⼝ | 5월 22일
|  | 5) 알림/메시지 API >> 아래6)번과 동일 | 5월 22일 | MQTT푸시 추가：자판기상태, 재고부족, 재고보충통지, 고장 정보를 푸시
6) MQTT푸시 추가：자판기상태, 재고부족, 재고보충통지, 고장 정보를 푸시 >> 消息队列对接技术⽂档->3.1 缺货提醒队列, 3.2 设备状态队列, 3.3 补货通知队列
自助售货机出库及解决方案开发日程
1. 售货机日程
序号 | 区分 | 项目 | 日程 | 备注
1 | 支付对接 | 韩国签收刷卡器 | 2026-03-21
|  | 第一次交付向中国工厂交付刷卡器 | 2026-03-23
|  | 韩国签收额外网线及线材 | 2026-03-27
|  | 向中国工厂发送额外网线及线材 | 2026-03-31
|  | 第二次交付向中国工厂交付刷卡器 | 2026-04-07
|  | 完成刷卡支付联动测试 | 2026-04-16
2 | 韩文本地化 | 自动售货机的触摸屏界面的韩文本地化 |  | 机器前端本身有韩语
|  | 自动售货机的触摸屏界面的韩文本地化测试（QA） | 待进行
3 | LED广告屏幕安装 | 自动售货机 LED 广告屏安装检查 | 2026-06-16 | 和机器一样制作时间 6月16日
|  | 外观设计调整 | 2026-04-29 | 已确认图纸4月29日
|  | 最终产品规格及设计图纸 | 2026-04-29
4 | 认证所需设备出库 | 认证审核品质管控（工厂现场检查） | 待进行
|  | 用于KC认证审核的 2 台产品出库 | 2026-06-16
5 | KC认证 | 自动售货机电路图 | 2026-04-29
|  | 自动售货机物料清单（BOM） | 2026-04-29
|  | KC 认证、电气安全测试检验进行中 | 预计7月末
认证审核完成（3 个月）
6 | 正式出库 | 认证审核完成后，剩余 2 台从中国出库 | 待进行
7 | 正式清关 | 剩余 2 台产品清关 | 待进行
8 | 货款 | 预付 50% 款项，先行出货用于认证的 2 台设备，82,100 元 | 2026-04-02
|  | 尾款 50% 款项，待认证完成之后出货剩余 2 台设备，82,100 元 | 待进行
2. 管理后台相关开发日程
序号 | 区分 | 项目 | 日程 | 备注
1 | 网页管理后台 | 管理后台韩文化（韩语界面适配） https://xzyvend.com/ | 2026-05-22 | https://xzyvend.com/ 账号: first_admin 密码: First1234
|  | 韩文化测试（QA）及使用手册定义 | 待进行
2 | api | 我们自己要开发的平台上，会有商家申请账号的流程，即商家填写自己的商户名、联系人、电话之类的信息，提交开户申请，我们后台接收到申请之后，审核没问题就开账户给商家，这里就需要开账户相关的api接口 | 2026-05-22 | 第一条，是有一个类似可以接受商家申请的界面，引用的这个链接里第一行的三个图就是商家申请的界面，也就是商家输入营业执照号码、名称、负责人、电话、邮箱、密码这些提交申请，管理员在后台审核无误之后给通过申请的逻辑 第一条是我们拿到这些信息给到你们，在你们的后台自动创建商家账号即可 需要根据我们后台提供收集资料才可以通过API开通属于该运营商下面的子运营商，预计5月20号前完成 1：开通运营商 ：需要运营商名称，排序(默认1)、国家、邮箱 2: 开通用户 ：需要用户名称、运营商名称(要一致)、账号、密码
|  | 售货机基本信息相关的api：包括售货机的ID、售货机名称、售货机商家地址等 >> 三、 核⼼业务接⼝ -> 3.1 设备管理接⼝ -> 3.1.1 查询所有设备信息 | 已有
|  | 售货机商品相关的api：包括库存商品SKU、库存数量、库存不足、库存补充日期等 >> 三、 核⼼业务接⼝ -> 3.2 商品管理接⼝ >> 消息队列对接技术⽂档->3.1 缺货提醒队列, 3.2 设备状态队列, 3.3 补货通知队列 | 2026-05-22
|  | 销售额相关api：包括销售额统计、按每日/每周/每月/每年查询、按商品查询等 >> 三、 核⼼业务接⼝ -> 3.6 销售统计接⼝ | 2026-05-22
|  | 通知相关推送api：通知消息api >> 同下面6) | 2026-05-22
MQTT推送相关api：包括售售货机状态、库存不足、补货通知、故障 >> 消息队列对接技术⽂档->3.1 缺货提醒队列, 3.2 设备状态队列, 3.3 补货通知队列